|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zápis z jednání k tématu EMOS - Administrativní podpora malých obcí | | |
| SO ORP PŘELOUČ | | |
| **Datum a čas**: 25. 8. 2015 v 10:00 | | **Počet stran: 4** |
| **Místo jednání:** MÚ Přelouč | | |
| **Projekt** **Podpora rozvoje meziobecní spolupráce**: ORP Přelouč | | |
| **Shrnutí z průběhu jednání** | 1. **Prezence účastníků**  * Účast širšího projektového týmu – 2 projektoví pracovníci (KMOS, PAS) + 2 motivující starostky  1. **Úvod**  * Úvodní slovo: KMOS  1. **Efektivní meziobecní spolupráce**  * Seznámení s průběhem jednání: KMOS * Shrnutí závěrů z minulého jednání * Program dle předem zaslané pozvánky a dle materiálů k jednání předem zaslaných (vše uloženo pro archivaci v elektronické podobě)  1. **Založení neformální platformy**  * Další diskuze a konkretizace údajů o neformální platformě starostů * Dohoda na termínu setkání starostů v září 2015 * Příprava na setkání v září – dohoda na obsahu a předmětu jednání se starosty obcí * Rozvoj EMOS v ORP Přelouč: motivující starostky – vyjádření o pokračování EMOS v ORP Přelouč po oficiálním skončení projektu, pozitivní aktivní přístup k EMOS v ORP Přelouč po skončení projektu * Diskuze - hledání nejefektivnějších variant fungování neformální platformy v území ORP Přelouč: všichni zúčastnění * Potvrzení závěrů náplně platformy z minulého jednání, vše v započaté linii, není zaznamenán názorový střet starostů v ORP Přelouč – tzn. systém a organizace neformální platformy, role, odpovědnost vše dle dohodnutých „pravidel“ * Stanovení rozhodovacích pravidel neformální platformy starostů – návrh na rozhodování prostou většinou * Financování – vždy řešeno ad hoc – dle hostující obce, není předpoklad vzniku více nákladů, před každým setkáním neformální platformy bude vytvořen propočet předpokládaných nákladů dle charakteru připravovaného jednání (občerstvení, tiskoviny apod.) * Budou prováděny evaluace v rámci neformální platformy starostů – dotazníkové šetření, na tomto základě vyhodnocení a dle výsledků – následná případná korekce dalšího postupu a navržení změn na fungování neformální platformy * Budou zpracovávány výroční zprávy o fungování neformální platformy  1. **Právní podložení vzniku platformy**  * Na setkání se vzalo na vědomí vyjádření právního týmu SMO ČR -na základě žádosti ORP Přelouč o vyjádření právního týmu - k situaci a započatému směru rozvoje EMOS v ORP Přelouč – tzn. na setkání odsouhlasen a potvrzen rozvoj EMOS na tomto právním základě - * Setkávání/Schůze představitelů obcí se budou konat nadále po skončení projektových aktivit pro efektivní rozvoj území a k předávání zkušeností a dobré praxe * Není třeba žádného dalšího právního rámce - pokud na tom samozřejmě jednotlivé obce nebudou někdy v budoucnu výslovně trvat * Co se týká společného zajišťování služeb - ani k těmto aktivitám není třeba dlouhodobá smlouva ani memorandum – zde se bude postupovat dle **zákona o veřejných zakázkách**, umožňující řešit zadání konkrétní veřejné zakázky pomocí tzv. **sdružení zadavatelů**. Na tomto základě - **dohoda o společném postupu** **obcí v konkrétním zadávacím řízení** a na základě ní je v rámci příslušného zadávacího řízení vybrán společný dodavatel pro všechny sdružené obce, čímž mohou být v konečném důsledku díky poptávanému množství „vysoutěženy“ **lepší ceny** a **výhodnější podmínky.** Taková **dohoda** může být uzavřena vždy **zcela individuálně** v případě potřeby, když zúčastněné obce uznají, že toto řešení je pro ně vhodné a výhodné.  1. **Diskuze nad rozvojem EMOS prostřednictvím diskuzního fóra na webových stránkách – výstup projektu v ORP Přelouč**  * Na setkání starostů v září 2015 – bude diskutováno a debatováno nad reálným fungováním diskuzního fóra – názory a náměty starostů pro zajištění funkčního diskuzního fóra, účast informatika MÚ Přelouč – společné řešení webových stránek a diskuzního fóra, zodpovídání otázek a korekce diskuze starostů * Další diskuze a detaily fungování neformální platformy - předmětem jednání se starosty obcí v září 2015 | |
| **Závěry z jednání** | 1. **Závěr**  * Řešení a konkretizace fungování neformální platformy starostů – rozhodovací pravidla dle prosté většiny * Stanovené plány a směry rozvoje oblastí MOS řešených v rámci neformální platformy, budou vždy na setkání starosty pečlivě ověřovány a debatovány případné změny – vyvíjen tlak, aby neformální platforma byla pružným flexibilním orgánem (metoda proti vzniku statického – strnulého pasivního orgánu) * Zpracovávání výročních zpráv o fungování neformální platformy * Nebudou vznikat velké finanční náklady, vše na principu sdílení nákladů (rotace místa setkání v obcích ORP Přelouč) a vzájemné „výpomoci“ obcí (nebudou tedy finanční náklady na pronájem sálu dle výše uvedených informací apod.) * Stanovení termínu setkání starostů obcí - 15. 9. 2015 * Dohoda na obsahu jednání se starosty obcí: * Aktivity v prodloužení projektu Podpora meziobecní spolupráce v ORP Přelouč * Efektivní meziobecní spolupráce – debaty, diskuze * Diskuze a řešení detailů k webovým stránkám (výstup projektu) a k diskuznímu fóru starostů ORP Přelouč * Pokračování v realizaci výstupů projektu MOS v ORP Přelouč po oficiálním skončení projektu SMO ČR * Dohoda o formě uzavření spolupráce starostů obcí v ORP Přelouč * Stanovení dalšího směru spolupráce * Uzavření projektu SMO ČR * Zhodnocení výstupů projektu | |